## Pont1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Item | POSTES | UN. | Quantités de l'étude initial |  |  |  | 7: Quantités de l'Avenant n.1; 10: Estimation suivants; 13: Différence; 15: Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | PRIX unitares en $ | Quantité | Montant | Total | Quantité | PRIX unitares | Montant | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 200000 | 1 | 200000
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 50000 | 0.14 | 7000
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 50000 | 1 | 50000
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff |  | 0 | 0
| Total item 000 |  |  |  | 257000 | 257000
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m² | 1.88
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3 | 158.85
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m² | 2.23
111 | Déplacement de poteaux en béton | u | 0.86
112 | Déplacement de poteaux en bois | u | 15.68
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 8 | 1067.94 | 8543.52
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 56 | 241.31 | 13513.36
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 22056.88 | 22056.88
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 28 | 188.52 | 5278.56
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 45 | 134.66 | 6059.7
303 | Couche d'imprégnation | m² | 5 | 673.3 | 3366.5
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 25 | 628.32 | 15708
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 18 | 371.28 | 6683.04
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 37095.8 | 37095.8
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 30 | 890.33 | 26709.9
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 40 | 146.64 | 5865.6
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 96 | 10.47 | 1005.12
505 | Pieux en béton armé | m | 350 | 272.54 | 95389
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 70 | 491.98 | 34438.6
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 70 | 400 | 28000
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 90 | 417.28 | 37555.2
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 90 | 167.02 | 15031.8
508 | étaiements et cintres |  | 5200 | 1.8 | 9360
| (pile) |  | 2000 | 0.17 | 340
| (tablier) |  | 2200 | 1.63 | 3586
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 290 | 15.1 | 4379
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 330 | 564.79 | 186380.7
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 420 | 83.9 | 35238
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 350 | 111.08 | 38878
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 4.5 | 3514.47 | 15815.115
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg |  |  | 0
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 2.8 | 104027.7 | 291277.56
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 250 | 36 | 9000
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 15 | 720 | 10800
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u | 550
518C | Appuis type | u | 550 | 24 | 13200
521 | Joint de dilatation | m | 150 | 22.05 | 3307.5
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 70 | 126 | 8820
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 450 | 0.5 | 225
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 100 | 28 | 2800
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 150 | 36 | 5400
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 1100 | 4 | 4400
| Total item 000 |  |  |  | 887202.095 | 887202.095
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 250 | 104 | 26000
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u | 120 | 2 | 240
603 | Bande continue ou discontinue | m
603.a | Bande blanche continue | m | 35 | 280 | 9800
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 35 | 280 | 9800
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 45840 | 45840
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 136 | 845 | 114920
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 5 | 200 | 1000
705 | Matelas | m² | 50 | 297 | 14850
| Total item 000 |  |  |  | 130770 | 130770
poste 800 | Trottoir et construction des bordures |  |  |  | 269.28
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 290 | 269.28 | 78091.2
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 45 | 0.53 | 23.85
801.5 | che d'imporégnation | m² | 7 | 269.28 | 1884.96
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 80000.01 | 80000.01
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 70000 | 1 | 70000
| Total item 000 |  |  |  | 70000 | 70000
1529964.785
Note on I76: Dans le contract l'UM est en tonne

## Pont2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Item | POSTES | UN. | Quantités de l'étude initial |  |  |  | 7: Quantités de l'Avenant n.1; 10: Estimation suivants; 13: Différence; 15: Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | PRIX unitares en $ | Quantité | Montant | Total | Quantité | PRIX unitares | Montant | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 200000 | 1 | 200000
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 50000 | 0.22 | 11000
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 50000 | 1 | 50000
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff |  | 0 | 0
| Total item 000 |  |  |  | 261000 | 261000
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m² | 1.88
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3 | 158.85
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m² | 2.23
111 | Déplacement de poteaux en béton | u | 0.86
112 | Déplacement de poteaux en bois | u | 15.68
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 8 | 1469.86 | 11758.88
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 56 | 1374.45 | 76969.2
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 88728.08 | 88728.08
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 28 | 349.15 | 9776.2
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 45 | 249.41 | 11223.45
303 | Couche d'imprégnation | m² | 5 | 1247.05 | 6235.25
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 25 | 1163.82 | 29095.5
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 18 | 371.28 | 6683.04
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 63013.44 | 63013.44
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 30 | 988.32 | 29649.6
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 40 | 162.78 | 6511.2
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 96 | 11.63 | 1116.48
505 | Pieux en béton armé | m | 350 | 406.35 | 142222.5
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 70 | 527.02 | 36891.4
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 70 | 400 | 28000
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 90 | 449.27 | 40434.3
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 90 | 167.02 | 15031.8
508 | étaiements et cintres |  | 5200 | 1.8 | 9360
| (pile) |  | 2000 | 0.17 | 340
| (tablier) |  | 2200 | 1.63 | 3586
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 290 | 15.1 | 4379
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 330 | 693.9 | 228987
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 420 | 83.41 | 35032.2
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 350 | 111.08 | 38878
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 4.5 | 3514.47 | 15815.115
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg |  |  | 0
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 2.8 | 119831.25 | 335527.5
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 250 | 36 | 9000
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 15 | 720 | 10800
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u | 550
518C | Appuis type | u | 550 | 24 | 13200
521 | Joint de dilatation | m | 150 | 22.05 | 3307.5
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 70 | 126 | 8820
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 450 | 0.5 | 225
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 100 | 28 | 2800
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 150 | 36 | 5400
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 1100 | 4 | 4400
| Total item 000 |  |  |  | 1029714.595 | 1029714.595
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 250 | 104 | 26000
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u | 120 | 2 | 240
603 | Bande continue ou discontinue | m
603.a | Bande blanche continue | m | 35 | 430 | 15050
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 35 | 430 | 15050
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 56340 | 56340
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 136 | 284 | 38624
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 5 | 510 | 2550
705 | Matelas | m² | 50 | 1118 | 55900
| Total item 000 |  |  |  | 97074 | 97074
poste 800 | Trottoir et construction des bordures |  |  |  | 269.28
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 290 | 249.39 | 72323.1
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 45 | 0.53 | 23.85
801.5 | che d'imporégnation | m² | 7 | 249.39 | 1745.73
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 74092.68 | 74092.68
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 70000 | 1 | 70000
| Total item 000 |  |  |  | 70000 | 70000
1739962.795
Note on I76: Dans le contract l'UM est en tonne