## Pont3
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Item | POSTES | UN. |  |  |  |  | Quantités de l'Avenant n.1 |  |  |  |  | 10: Estimation suivants; 13: Différence; 15: Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | Quantité | PRIX unitares en $ | Montant | Total | Quantité | PRIX unitares | Montant | Total Avenant | différance Avenant-Project | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 1 | 300000 | 300000 |  | 1 | 300000 | 300000
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 0.15 | 71428.57 | 10714.2855 |  | 0.15 | 71428.57 | 10714.2855
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 20000 | 20000
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff
| Total item 000 |  |  |  | 330714.2855 | 330714.2855 |  |  | 330714.2855 | 330714.2855 | 0
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m²
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m²
111 | Déplacement de poteaux en béton | u
112 | Déplacement de poteaux en bois | u
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 1544.99 | 12.71 | 19636.8229 |  | 1544.99 | 12.71 | 19636.8229
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 1471.45 | 5.72 | 8416.694 |  | 1471.45 | 5.72 | 8416.694
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 28053.5169 | 28053.5169 |  |  | 28053.5169 | 28053.5169 | 0
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 207.77 | 40 | 8310.8 |  | 207.77 | 40 | 8310.8
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 148.41 | 67.8 | 10062.198 |  | 148.41 | 67.8 | 10062.198
303 | Couche d'imprégnation | m² | 742.05 | 8.81 | 6537.4605 |  | 742.05 | 8.81 | 6537.4605
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 692.58 | 67.8 | 46956.924 |  | 692.58 | 67.8 | 46956.924
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 378.42 | 45 | 17028.9 |  | 378.42 | 45 | 17028.9
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 88896.2825 | 88896.2825 |  |  | 88896.2825 | 88896.2825 | 0
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 936.5 | 15 | 14047.5 |  | 936.5 | 15 | 14047.5
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 154.25 | 15 | 2313.75 |  | 154.25 | 15 | 2313.75
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 11.02 | 100 | 1102 |  | 11.02 | 100 | 1102
NP501.1 | Pieux forniture en bèton precontraint 45x45cm (No 50) | m |  |  |  |  | 900 | 468 | 421200
NP501.2 | Pieux, transport St. Dgue-Cap Rouge | m |  |  |  |  | 900 | 105 | 94500
NP501.3 | Pieux, battage | m |  |  |  |  | 900 | 127 | 114300
505 | Pieux en béton armé | m | 283.28 | 1800 | 509904 |  | 0
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 529.26 | 23.4 | 12384.684 |  | 529.26 | 23.4 | 12384.684
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 410 | 23.4 | 9594 |  | 410 | 23.4 | 9594
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 482.79 | 26.25 | 12673.2375 |  | 482.79 | 26.25 | 12673.2375
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 169.82 | 26.25 | 4457.775 |  | 169.82 | 26.25 | 4457.775
508 | étaiements et cintres |  | 1 | 1500 | 1500 |  | 1 | 1500 | 1500
(pile)
(tablier)
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 15.1 | 325 | 4907.5 |  | 15.1 | 325 | 4907.5
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 601.85 | 400 | 240740 |  | 744.18 | 400 | 297672
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 83.42 | 450 | 37539 |  | 61.37 | 450 | 27616.5
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 113.72 | 400 | 45488 |  | 113.72 | 400 | 45488
NP511D | Palplanches coulage beton Pile | P.A. |  |  |  |  | 1 | 12000 | 12000
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 3602.33 | 5.91 | 21289.7703 |  | 2742.25 | 5.91 | 16206.6975
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 116594.1 | 5.6 | 652926.96 |  | 84820.95 | 5.6 | 474997.32
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 36 | 229.25 | 8253 |  | 36 | 229.25 | 8253
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 738 | 4.91 | 3623.58 |  | 320 | 4.91 | 1571.2
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u |  | 550
518C | Appuis type | u | 24 | 250 | 6000 |  | 24 | 250 | 6000
521 | Joint de dilatation | m | 22.05 | 200 | 4410 |  | 22.05 | 200 | 4410
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 129.15 | 15.6 | 2014.74 |  | 129.15 | 15.6 | 2014.74
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 0.5 | 1052.13 | 526.065 |  | 0.5 | 1052.13 | 526.065
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 28.7 | 31.2 | 895.44 |  | 28.7 | 31.2 | 895.44
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 36 | 100 | 3600 |  | 36 | 100 | 3600
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 4 | 500 | 2000 |  | 4 | 500 | 2000
| Total item 000 |  |  |  | 1602191.0018 | 1602191.0018 |  |  | 1596231.409 | 1596231.409 | -5959.5928
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 106 | 176 | 18656 |  | 106 | 176 | 18656
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u | 2 | 172.5 | 345 |  | 2 | 172.5 | 345
603 | Bande continue ou discontinue | m
603.a | Bande blanche continue | m | 300 | 3.25 | 975 |  | 300 | 3.25 | 975
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 300 | 3.25 | 975 |  | 300 | 3.25 | 975
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 20951 | 20951 |  |  | 20951 | 20951 | 0
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 469 | 150 | 70350 |  | 469 | 150 | 70350
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 735 | 5.26 | 3866.1 |  | 735 | 5.26 | 3866.1
705 | Matelas | m² | 1888 | 5.26 | 9930.88 |  | 1888 | 5.26 | 9930.88
| Total item 000 |  |  |  | 84146.98 | 84146.98 |  |  | 84146.98 | 84146.98 | 0
poste 800 | Trottoir et construction des bordures
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 148.41 | 30 | 4452.3 |  | 148.41 | 30 | 4452.3
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 0.53 | 15 | 7.95 |  | 0.53 | 15 | 7.95
801.5 | che d'imporégnation | m² | 148.41 | 10 | 1484.1 |  | 148.41 | 10 | 1484.1
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 5944.35 | 5944.35 |  |  | 5944.35 | 5944.35 | 0
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 10000 | 10000
| Total item 000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 0
[6 empty] | 2170897.4167 |  |  |  | 2164937.8239 | -5959.5928
Note on I80: Dans le contract l'UM est en tonne

## Pont5
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Item | POSTES | UN. |  |  |  |  | Quantités de l'Avenant n.1 |  |  |  |  | 10: Estimation suivants; 13: Différence; 15: Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | Quantité | PRIX unitares en $ | Montant | Total | Quantité | PRIX unitares | Montant | Total Avenant | différance Avenant-Project | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 1 | 75000 | 75000 |  | 1 | 75000 | 75000
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 0.18 | 71428.57 | 12857.1426 |  | 0.18 | 71428.57 | 12857.1426
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 20000 | 20000
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff
| Total item 000 |  |  |  | 107857.1426 | 107857.1426 |  |  | 107857.1426 | 107857.1426 | 0
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m²
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m²
111 | Déplacement de poteaux en béton | u
112 | Déplacement de poteaux en bois | u
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 1366.19 | 12.71 | 17364.2749 |  | 1366.19 | 12.71 | 17364.2749
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 729.19 | 5.72 | 4170.9668 |  | 729.19 | 5.72 | 4170.9668
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 21535.2417 | 21535.2417 |  |  | 21535.2417 | 21535.2417 | 0
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 278.46 | 40 | 11138.4 |  | 278.46 | 40 | 11138.4
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 198.92 | 67.8 | 13486.776 |  | 198.92 | 67.8 | 13486.776
303 | Couche d'imprégnation | m² | 928.2 | 8.81 | 8177.442 |  | 928.2 | 8.81 | 8177.442
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 928.2 | 67.8 | 62931.96 |  | 928.2 | 67.8 | 62931.96
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 335.58 | 45 | 15101.1 |  | 335.58 | 45 | 15101.1
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 110835.678 | 110835.678 |  |  | 110835.678 | 110835.678 | 0
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 874.37 | 15 | 13115.55 |  | 874.37 | 15 | 13115.55
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 144.01 | 15 | 2160.15 |  | 144.01 | 15 | 2160.15
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 10.29 | 100 | 1029 |  | 10.29 | 100 | 1029
NP501.1 | Pieux forniture en bèton precontraint 45x45cm (No 50) | m |  |  |  |  | 750 | 468 | 351000
NP501.2 | Pieux, transport St. Dgue-Cap Rouge | m |  |  |  |  | 750 | 105 | 78750
NP501.3 | Pieux, battage | m |  |  |  |  | 750 | 127 | 95250
505 | Pieux en béton armé | m | 245.83 | 1800 | 442494 |  | 0
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 491.98 | 23.4 | 11512.332 |  | 491.98 | 23.4 | 11512.332
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 350 | 23.4 | 8190 |  | 350 | 23.4 | 8190
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 403.57 | 26.25 | 10593.7125 |  | 403.57 | 26.25 | 10593.7125
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 153.02 | 26.25 | 4016.775 |  | 153.02 | 26.25 | 4016.775
508 | étaiements et cintres |  | 1.6 | 300 | 480 |  | 1.6 | 300 | 480
| (pile) |  | 0.17 | 300 | 51 |  | 0.17 | 300 | 51
| (tablier) |  | 1.42 | 300 | 426 |  | 1.42 | 300 | 426
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 15.1 | 325 | 4907.5 |  | 15.1 | 325 | 4907.5
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 541.87 | 400 | 216748 |  | 675.49 | 400 | 270196
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 73.89 | 450 | 33250.5 |  | 64.56 | 450 | 29052
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 97.85 | 400 | 39140 |  | 97.85 | 400 | 39140
NP511D | Palplanches coulage beton Pile | P.A. |  |  |  |  | 1 | 12000 | 12000
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 3075.16 | 5.91 | 18174.1956 |  | 3075.16 | 5.91 | 18174.1956
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 98763 | 5.6 | 553072.8 |  | 72055.85 | 5.6 | 403512.76
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 36 | 229.25 | 8253 |  | 36 | 229.25 | 8253
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 630 | 4.91 | 3093.3 |  | 320 | 4.91 | 1571.2
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u
518C | Appuis type | u | 24 | 250 | 6000 |  | 24 | 250 | 6000
521 | Joint de dilatation | m | 22.05 | 200 | 4410 |  | 22.05 | 200 | 4410
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 110.25 | 15.6 | 1719.9 |  | 110.25 | 15.6 | 1719.9
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 0.5 | 1052.13 | 526.065 |  | 0.5 | 1052.13 | 526.065
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 24.5 | 31.2 | 764.4 |  | 24.5 | 31.2 | 764.4
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 36 | 100 | 3600 |  | 36 | 100 | 3600
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 4 | 500 | 2000 |  | 4 | 500 | 2000
| Total item 000 |  |  |  | 1389728.1801 | 1389728.1801 |  |  | 1382401.5401 | 1382401.5401 | -7326.64
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 94 | 176 | 16544 |  | 94 | 176 | 16544
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u | 2 | 172.5 | 345 |  | 2 | 172.5 | 345
603 | Bande continue ou discontinue | m
603.a | Bande blanche continue | m | 354 | 3.25 | 1150.5 |  | 354 | 3.25 | 1150.5
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 354 | 3.25 | 1150.5 |  | 354 | 3.25 | 1150.5
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 19190 | 19190 |  |  | 19190 | 19190 | 0
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 398 | 150 | 59700 |  | 398 | 150 | 59700
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 620 | 5.26 | 3261.2 |  | 620 | 5.26 | 3261.2
705 | Matelas | m² | 2480 | 5.26 | 13044.8 |  | 2480 | 5.26 | 13044.8
| Total item 000 |  |  |  | 76006 | 76006 |  |  | 76006 | 76006 | 0
poste 800 | Trottoir et construction des bordures
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 198.9 | 30 | 5967 |  | 198.9 | 30 | 5967
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 0.53 | 15 | 7.95 |  | 0.53 | 15 | 7.95
801.5 | che d'imporégnation | m² | 198.9 | 10 | 1989 |  | 198.9 | 10 | 1989
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 7963.95 | 7963.95 |  |  | 7963.95 | 7963.95 | 0
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 10000 | 10000
| Total item 000 |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 | 0
[6 empty] | 1743116.1924 |  |  |  | 1735789.5524 | -7326.64
Note on I80: Dans le contract l'UM est en tonne