## Foglio1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Item | POSTES | UN. | Quantités de l'étude initial |  |  |  | 7: Quantités de l'Avenant n.1; 10: Estimation suivants; 13: Différence; 15: Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | PRIX unitares en $ | Quantité | Montant | Total | Quantité | PRIX unitares | Montant | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 171520 | 1 | 171520
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 72529.5 | 0.21 | 15231.195
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 76446 | 1 | 76446
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff |  | 0 | 0
| Total item 000 |  |  |  | 263197.195 | 263197.195
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m²
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m²
111 | Déplacement de poteaux en béton | u
112 | Déplacement de poteaux en bois | u
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 17.5 | 1190.22 | 20828.85
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 28.65 | 2384.82 | 68325.093
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 89153.943 | 89153.943
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 47.35 | 279.3 | 13224.855
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 52.4 | 199.52 | 10454.848
303 | Couche d'imprégnation | m² | 12 | 997.6 | 11971.2
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 55.65 | 931 | 51810.15
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 54.9 | 504 | 27669.6
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 115130.653 | 115130.653
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 26.5 | 1128.43 | 29903.395
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 30.55 | 185.86 | 5678.023
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 25.15 | 13.28 | 333.992
505 | Pieux en béton armé | m | 862.15 | 270.72 | 233401.248
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 34.95 | 491.98 | 17194.701
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 48.85 | 600 | 29310
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 55.8 | 483.82 | 26997.156
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 65.12 | 250.53 | 16314.5136
508 | étaiements et cintres |  | 7139.75 | 2.78 | 19848.505
| (pile) |  |  | 0.34 | 0
| (tablier) |  |  | 2.44 | 0
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 204.55 | 14.38 | 2941.429
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 397.55 | 639.89 | 254388.2695
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 561.37 | 119.86 | 67285.8082
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 397.55 | 158.68 | 63083.234
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 3.97 | 5020.67 | 19932.0599
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg |  |  | 0
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 3.5 | 128908 | 451178
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 11.75 | 54 | 634.5
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 8.15 | 1080 | 8802
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u
518C | Appuis type | u | 548.8 | 36 | 19756.8
521 | Joint de dilatation | m | 203.65 | 28 | 5702.2
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 66.2 | 180 | 11916
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 1556.2 | 0.72 | 1120.464
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 37.7 | 40 | 1508
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 29.6 | 54 | 1598.4
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 318.5 | 4 | 1274
| Total item 000 |  |  |  | 1290102.6982 | 1290102.6982
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 165.9 | 144 | 23889.6
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u |  |  | 0
603 | Bande continue ou discontinue | m | 331.7 | 2 | 663.4
603.a | Bande blanche continue | m | 11.1 | 410 | 4551
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 11.1 | 410 | 4551
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 33655 | 33655
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 132.6 | 281 | 37260.6
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 6.35 | 375 | 2381.25
705 | Matelas | m² | 52.65 | 825 | 43436.25
| Total item 000 |  |  |  | 83078.1 | 83078.1
poste 800 | Trottoir et construction des bordures
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 54.9 | 199.5 | 10952.55
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 52.4 | 0.52 | 27.248
801.5 | Couche d'imprégnation | m² | 12 | 199.5 | 2394
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 13373.798 | 13373.798
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 45000 | 1 | 45000
| Total item 000 |  |  |  | 45000 | 45000
1932691.3872
Note on I76: Dans le contract l'UM est en tonne