## Pont1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 7 | 9 |  | 13 |  | 14 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16
Item | POSTES (elaboration par Giovanni Corrao) | UN. | Quantités de l'étude initial | [7 empty] | Différence entre Projet/Avenant |  |  | Estimation suivants |  |  | Quantités restante à Exécuter
poste 000 | Mobilisation |  | PRIX unitares en $ | Quantité | Montant | Total | PRIX unitares | Quantité | Montant | Avenant | Quantité (10-5) | Montant (12-6) | Total (12-6) | Quantite | PRIX unitares | Montant (9+16) | Quantités (5-7+13) | Montant (15*11)
1 | Mobilisation et installation générale de chantier | ff | 200000 | 1 | 200000 |  | 350000 | 1 | 350000 |  | 0 | 150000
2 | Implantation du projet et plain d'exécution | km | 50000 | 0.14 | 7000 |  | 50000 | 0.34 | 17000 |  | 0.2 | 10000
3 | Installation de la centrale de concassage | ff | 50000 | 1 | 50000 |  | 50000 | 1 | 50000 |  | 0 | 0
4 | Installation de la centrale d'enrobé | ff |  | 0 | 0
| Total item 000 |  |  |  | 257000 | 257000 |  |  | 417000 | 417000 |  | 160000 | 160000
poste 100 | Préparation de terrain
101 | Débroussaillement et décapage dans l'assiette des terrassements | m² | 1.88 |  |  |  | 7 | 250 | 1750 |  | 250 | 1750
NP102 | Débroussaillement hors de l'assiette des terrassements | m² | 158.85 |  |  |  | 5 | 250 | 1250 |  | 250 | 1250
NP103 | Abattage et dessouchage d'arbre de 1,50 m et plus de circonférence | ff | 2.23 |  |  |  | 120 | 2 | 240 |  | 2 | 240
104 | Décapage sous l'assiette des remblais pour purge des zones marécageuses et des sols de mauvaise tenue | m3
NP105 | Scarification des chaussés exixtantes | [5 empty] | 12 | 200 | 2400 |  | 200 | 2400
106 | Préparation de l'assiette du remblai m2 | m² |  |  |  |  | 12 | 120 | 1440 |  | 120 | 1440
NP107 | Démolition de construction en bois
NP108 | Démolition de construction en maçonnerie ou en béton non armé | [5 empty] | 45 | 300 | 13500 |  | 300 | 13500
NP109 | Démolition de construction en béton armé | [5 empty] | 150 | 22 | 3300 |  | 22 | 3300
111 | Déplacement de poteaux en béton | u | 0.86
112 | Déplacement de poteaux en bois | u | 15.68
113 | Déplacement des éclairages | u
114 | Déplacement des postes de vente ambulante | u
115 | Démolition de constructions diverses | u
115.1 | Démolition de clôtures | m
115.2 | Démolition de rampes | u
115.3 | Démolition diverse | m²
115.4 | Démolition de murs | m
115.5 | Démolition d'égouts | u
115.6 | Démolition de fossé revêtu | m
115.7 | Démolition d'abreruvoir | u
116 | Démolition de chaussée dans l'accès au pont | m²
NP120 | Aménagement des routes exixstantes | [5 empty] | 250
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 23880 | 23880 |  | 23880 | 23880
poste 200 | Terrassements generaux
201 | Déblais mis en dépôt ou évacués sur 6 km au plus | m3 | 8 | 1067.94 | 8543.52 |  | 8 | 1100 | 8800 |  | 32.06 | 256.48
202 | Déblais ordinaires réutilisés en remblai | m3
203 | Plus-Value pour déblais rocheux nécessitant l'emploi d'un ripper | m3
205 | Remblai provenant d'emprunt | m3 | 56 | 241.31 | 13513.36 |  | 56 | 530 | 29680 |  | 288.69 | 16166.64
205 Bis | Plus-Value pour transport de déblai et de remblai | m3
206 | Couche d'amélioration de la plateforme en grave naturelle (e = 0.30 m) | m3
210 | Réglage des pentes de talus | m²
211 | Mise en place de terre végétale | m²
212 | Engazonnement des talus | m²
| Total item 000 |  |  |  | 22056.88 | 22056.88 |  |  | 38480 | 38480 |  | 16423.12 | 16423.12
poste 300 | Construction de la chaussée
301 | Couche de fondation en grave naturelle sélectionnée 0/40 | m3 | 28 | 188.52 | 5278.56 |  | 28 | 188.52 | 5278.56 |  | 0 | 0
302 | Couche de base en grave concassée 0/35.5 | m3 | 45 | 134.66 | 6059.7 |  | 45 | 134.66 | 6059.7 |  | 0 | 0
303 | Couche d'imprégnation | m² | 5 | 673.3 | 3366.5 |  | 5 | 673.3 | 3366.5 |  | 0 | 0
304 | Couche de roulement en béton bitumineux | m²
304.1 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 7 cm) | m² | 25 | 628.32 | 15708 |  | 25 | 628.32 | 15708 |  | 0 | 0
304.2 | Couche de roulement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 18 | 371.28 | 6683.04 |  | 18 | 371.28 | 6683.04 |  | 0 | 0
307 | Forniture et mise en œuvre de granulats | m3
| Total item 000 |  |  |  | 37095.8 | 37095.8 |  |  | 37095.8 | 37095.8 |  | 0 | 0
poste 400 | Drainage et assainissement
401 | Construction de fossé trapézoïdal revêtu selon le plan détaillé PD6 | m
401.1 | Fossé revêtu type II | m
401.2 | Fossé revêtu type III | m
402 | Construction de Gué selon plans détaillés PD7 | m
402.1 | Gué type I | m
402.2 | Chaussé en béton | m
402.3 | Gué type II | u
402.4 | Canal (comprand grille) | m
402.5 | Rampe en béton | m
| Total item 000 |  |  |  | 0 | 0
poste 500 | Ouvrages d'art
501 | Fouille en terrain ordinaire jusqu'à 2.00 mètres de profondeur | m3 | 30 | 890.33 | 26709.9 |  | 30 | 370 | 11100 |  | -520.33 | -15609.9
502 | Fouille en terrain ordinaire au-delà de 2.00 mètres de profondeur | m3 | 40 | 146.64 | 5865.6 |  | 40 | 75 | 3000 |  | -71.64 | -2865.6
503 | Plus-value pour foille en tarrain rocheux | m3 | 96 | 10.47 | 1005.12 |  | 96 | 0 | 0 |  | -10.47 | -1005.12
NP504 | Pieux en Acier | m |  |  |  |  | 350 | 595 | 208250 |  | 595 | 208250
505 | Pieux en béton armé | m | 350 | 272.54 | 95389 |  | 350 | 0 | 0 |  | -272.54 | -95389
506* | Coffrage ordinaire (culées, pile et dalle d'approche) |  | 70 | 491.98 | 34438.6 |  | 70 | 295 | 20650 |  | -196.98 | -13788.6
506A* | Coffrage ordinaire (tablier) |  | 70 | 400 | 28000 |  | 70 | 273.6 | 19152 |  | -126.4 | -8848
507* | Coffrage soigné (culées, pile) |  | 90 | 417.28 | 37555.2 |  | 90 | 232 | 20880 |  | -185.28 | -16675.2
507A* | Coffrage soigné (tablier) |  | 90 | 167.02 | 15031.8 |  | 90 | 80 | 7200 |  | -87.02 | -7831.8
508 | étaiements et cintres |  | 5200 | 1.8 | 9360 |  | 5200 | 1.8 | 9360 |  | 0 | 0
| (pile) |  | 2000 | 0.17 | 340 |  | 2000 | 0 | 0 |  | -0.17 | -340
| (tablier) |  | 2200 | 1.63 | 3586 |  | 2200 | 0 | 0 |  | -1.63 | -3586
509 | Béton dosé à 150 kg pour béton de propreté (B.150) | m3 | 290 | 15.1 | 4379 |  | 290 | 21.6 | 6264 |  | 6.5 | 1885
511 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé (B.25) | m3
511A | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour semelels, culées, pile et dalles d'approche | m3 | 330 | 564.79 | 186380.7 |  | 330 | 295 | 97350 |  | -269.79 | -89030.7
511B | Béton de qualité 35 Mpa-Cyl (A.400) pour béton précontrant | m3 | 420 | 83.9 | 35238 |  | 420 | 0 | 0 |  | -83.9 | -35238
511C | Béton de qualité 25 Mpa-Cyl (A.400) pour tablier et trottoir | m3 | 350 | 111.08 | 38878 |  | 350 | 108 | 37800 |  | -3.08 | -1078
512 | Acier pour précontrainte (câble) f's = 1860 Mpa | kg | 4.5 | 3514.47 | 15815.115 |  | 4.5 | 0 | 0 |  | -3514.47 | -15815.115
514 | Acier Fe E 40 pour armatures de béton armé | kg |  |  | 0
515 | Acier d'armatures fy= 420 Mpa pour béton armé | kg | 2.8 | 104027.7 | 291277.56 |  | 2.8 | 97000 | 271600 |  | -7027.7 | -19677.56
516* | Ancrages pour câbles de précontrainte | u | 250 | 36 | 9000 |  | 250 | 0 | 0 |  | -36 | -9000
517* | Gaines pour câbles de précontrainte | m | 15 | 720 | 10800 |  | 15 | 0 | 0 |  | -720 | -10800
518 | Appuis en élastomère (Néoprène) | u | 550 |  |  |  | 550 |  | 0 |  | 0 | 0
518C | Appuis type | u | 550 | 24 | 13200 |  | 550 | 6 | 3300 |  | -18 | -9900
521 | Joint de dilatation | m | 150 | 22.05 | 3307.5 |  | 150 | 22.05 | 3307.5 |  | 0 | 0
524 | Profils laminés F-22 | kg
525 | Moellon avec mortier pour Mur de Rendement d'Egout selon plans dettaillés PD8 (pour dalot selon plans PD1) | m3
526 | Mortier de finition dosé à 400 kg de ciment avec additif antidérapant et anti-usure dans les trottoires | m² | 70 | 126 | 8820 |  | 70 | 108 | 7560 |  | -18 | -1260
527 | Mortier à haute résistance sans retrait pour le nivellement des appuis | m3 | 450 | 0.5 | 225 |  | 450 | 0.5 | 225 |  | 0 | 0
530 | Tuyau PVC Ø = 100 mm | m | 100 | 28 | 2800 |  | 100 | 28 | 2800 |  | 0 | 0
531 | Cheville vissée en inox Ø 25 pour les poutres préfabriqués | u | 150 | 36 | 5400 |  | 150 | 0 | 0 |  | -36 | -5400
532 | Polystyrène à houte densité 300x7000x30 dans les dalles d'approches | u | 1100 | 4 | 4400 |  | 1100 | 4 | 4400 |  | 0 | 0
NP534 | Charpente Metallique UNIBRIGE | kg |  |  |  |  | 5.5 | 112707 | 619888.5 |  | 112707 | 619888.5
| Total item 000 |  |  |  | 887202.095 | 887202.095 |  |  | 1354087 | 1354087 |  | 466884.905 | 466884.905
poste 600 | Signalisations
601 | Glissière de securité | m | 250 | 104 | 26000 |  | 250 | 0 | 0 |  | -104 | -26000
602 | Panneau de Signalisation | u
602.1 | Panneaux rectagulaires (0.40m x 0.80m) | u
602.2 | Panneaux circulairews (diamètre 0.90m) | u
602.3 | Panneaux diamants (0.90m x 0.90m) | u
602.4 | Panneaux carrés (0.40m x 0.40m) | u
602.5 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 0.90m) | u
602.6 | Panneaux rectangulaires (2.40m x 1.20m) | u
602.7 | Panneaux de signalisation quadrangulaire (0-70m x 0.70m) | u | 120 | 2 | 240 |  | 120 | 2 | 240 |  | 0 | 0
603 | Bande continue ou discontinue | m
603.a | Bande blanche continue | m | 35 | 280 | 9800 |  | 35 | 280 | 9800 |  | 0 | 0
603.b | Bande blanche discontinue | m
603.c | Bande jaune continue | m | 35 | 280 | 9800 |  | 35 | 280 | 9800 |  | 0 | 0
604 | Passage pléton | m
605 | Flèche de direction selon plans détaillés PD5 | u
606 | Bande blanche (ligne d'arret) | u
607 | Zone d'arrêt (jaune) | u
608 | Lettrage au sol « BUS » | u
| Total item 000 |  |  |  | 45840 | 45840 |  |  | 19840 | 19840 |  | -26000 | -26000
poste 700 | Protection et sécurité
701 | Gabions (1m x 1m x 1m) | m3 | 136 | 845 | 114920 |  | 136 | 845 | 114920
702 | Mur de soutènement en béton armé | m
703 | Géotexile | m² | 5 | 200 | 1000 |  | 5 | 200 | 1000
705 | Matelas | m² | 50 | 297 | 14850 |  | 50 | 297 | 14850
NP706 | Rectification de la riviere | m² |  |  |  |  | 7 | 8200 | 57400
NP707 | Deplacement de Cables Triphases (Deviation) | ff |  |  |  |  | 16000 | 1 | 16000
| Total item 000 |  |  |  | 130770 | 130770 |  |  | 204170 | 204170 |  |  | 73400
poste 800 | Trottoir et construction des bordures |  |  |  | 269.28
801 | Construction de trottoir
801.1 | Couche N°1 (e = 16 cm) | m²
801.2 | Couche N°2 (e = 12 cm) | m²
801.3 | Revêtement en béton bitumineux (e = 5 cm) | m² | 290 | 269.28 | 78091.2 |  | 290 | 269.28 | 78091.2
801.4 | Couche de base en grave concassée (e = 20 cm) | m² | 45 | 0.53 | 23.85 |  | 45 | 0.53 | 23.85
801.5 | che d'imporégnation | m² | 7 | 269.28 | 1884.96 |  | 7 | 269.28 | 1884.96
802 | Construction de bordure conformément Profil Type des Travaux | m
802.1 | Bordure Cloué | m
802.2 | Bordure de Fossé | m
802.3 | Bordure de confinement | m
| Total item 000 |  |  |  | 80000.01 | 80000.01 |  |  | 80000.01 | 80000.01 |  |  | 0
poste 1100 | Aspects environnementaux
1101 | Misures d'atténuation | ff | 70000 | 1 | 70000 |  | 70000 | 1 | 70000
NP1102 | Aspects Environnementaux (Etudes et plans) et Deviation de 3 Cables Triphases | [5 empty] | 20000 | 1 | 20000
| Total item 000 |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 90000 | 90000 |  |  | 20000
[6 empty] | 1529964.785 |  |  |  | 2264552.81 |  |  | 734588.025
Note on I84: Dans le contract l'UM est en tonne